## Sheet1
Tarea | Descripción | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Estado | Tarea | Descripción | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Estado
Fase 1: Investigación y Análisis | [5 empty] | Fase 2: Diseño
Investigación de mercado | Análisis de competidores y necesidades del cliente | Equipo de Investigación | 2024-01-01 | 2024-01-15 | Pendiente | Diseño de la interfaz de usuario (UI) | Creación de prototipos de la aplicación | Diseñador UI/UX | 2024-02-01 | 2024-02-28 | Pendiente
Recolección de requisitos | Definición de requisitos funcionales y no funcionales | Product Owner | 2024-01-16 | 2024-01-31 | Pendiente | Revisión de prototipos | Feedback y ajustes en los prototipos | Todo el equipo | 2024-03-01 | 2024-03-07 | Pendiente
Tarea | Descripción | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Estado | Tarea | Descripción | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Estado
Fase 3: Desarrollo | [5 empty] | Fase 4: Pruebas
Desarrollo del backend | Implementación de la lógica de negocio y base de datos | Desarrollador Backend | 2024-03-08 | 2024-04-30 | Pendiente | Pruebas unitarias | Pruebas de cada componente | Equipo de QA | 2024-07-16 | 2024-07-31 | Pendiente
Desarrollo del frontend | Implementación de la interfaz de usuario | Desarrollador Frontend | 2024-05-01 | 2024-06-30 | Pendiente | Pruebas de integración | Pruebas de los componentes juntos | Equipo de QA | 2024-08-01 | 2024-08-15 | Pendiente
Integración de métodos de pago | Implementación de opciones de pago seguro | Desarrollador Backend | 2024-07-01 | 2024-07-15 | Pendiente | Pruebas de usuario | Pruebas con usuarios reales para feedback | Todo el equipo | 2024-08-16 | 2024-08-31 | Pendiente
Tarea | Descripción | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Estado | Tarea | Descripción | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Estado
Fase 5: Lanzamiento | [5 empty] | Fase 6: Monitoreo y Mejora Continua
Preparación del lanzamiento | Creación de materiales de marketing y documentación | Equipo de Marketing | 2024-09-01 | 2024-09-15 | Pendiente | Análisis de métricas | Revisión del uso de la aplicación y feedback de usuarios | Equipo de Análisis | 2024-10-01 | 2024-10-15 | Pendiente
Lanzamiento de la aplicación | Publicación de la aplicación en las tiendas | Todo el equipo | 2024-09-16 | 2024-09-30 | Pendiente | Implementación de mejoras | Ajustes y mejoras basadas en el feedback | Todo el equipo | 2024-10-16 | 2024-11-30 | Pendiente